**Утверждаю: директор**

**МОУ гимназии 2 Шульгина Т.В.\_\_\_\_\_\_\_**

**ПЛАН РАБОТЫ МОУ ГИМНАЗИИ №2 Г. ЯРОСЛАВЛЯ НА 2012-2013 УЧ. Г.**

**ПО ПОДГОТОВКЕ К ПЕРЕХОДУ НА ФГОС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **календарь****плана** | **работа методических объединений** | **работа творческих групп** | **методическая учеба педагогов** | **информационно-аналитическая деятельность** | **педагогический совет,****управляющий совет** |
| **сентябрь** |  заседания предметных МО: содержание деятельности МО в условиях перехода на ФГОС;  изучение методических писем «О преподавании отдельных предметов в ОУ ЯО в 2012-13 уч. году» | формирование творческих групп учителей по созданию разделов ООП | презентацияплана методической работы по сопровождению введения в ФГОС | формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня; диагностика профессиональ-ных затрудненийучителя | ПС «Критерии готовности педагогического коллектива к введению в ФГОС» |
| **октябрь** |  изучение содержания и структуры ФГОС; составление плана повышения квалификации педагогов по освоению ФГОС  |  заседание творческой группы по разработке ООП | методический семинар: «Требования к рабочим программам по предметам в соответствии с ФГОС» | формирование нормативных документов школьного уровня | УС «Проблемы перехода ОУ на ФГОС и задачи УС гимназии в переходный п-д» |
| **ноябрь** | анализ рабочих программ на предмет содержания УУД | заседание творческой группы по разработке инструмента-рия для организации и оценки УУД | методический семинар:«Проблемы развивающего обучения в контексте ФГОС" | создание страницы школьного сайта для размещения нормативных документов и информацион-ных материалов по ФГОС | ПС «Новая система методической работы как необходимое условие введения и реализации ФГОС» |
| **декабрь** | анализ оборудования учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС | заседание творческой группы по разработке программы УУД | методический семинар:«Педагогическ-ие технологии, ориентирован-ные на ФГОС» | оформление стендовых информацион-ных материалов для учащихся и родителей по ФГОС; |  |
| **январь** | изучение методических материалов по теме «Методический инструментарий урока в соответствии с требованиями ФГОС» | заседание рабочей группы по анализу материалов к ООП | методический семинар: «Проектирова-ние и анализ современного урока в соответствии с требованиямиФГОС» | радиопередача для родителей учащихся по ФГОС | ПС «Модель организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС» |
| **февраль** | круглые столы членов МО: формирование УУД в ходе изучения предмета |  | методический семинар: инструмента-рий учителя предметникадля организации оценки УУД | разработка презентацион-ных материаловпо вопросам ФГОС | УС «Материально-техническое оснащение образовательного процесса в условиях введения ФГОС» |
| **март** | практическое занятие: системно-деятельностный подход в обучении предмету | подведение итогов работы творческой группы по подготовке ООП | методический семинар: теория деятельности А.Н.Леонтьева | наличие на сайте материалов ФГОС | ПС «Психолого-педагогическая готовность учителя в условиях ФГОС» |
| **апрель** | методическая разработка урока в технологии системно-деятельностного подхода |  | методический семинар: технологическ-ая карта урокав соответствии с требованиями ФГОС | формирование банка методических материалов уроков в технологии системно-деятельностногоподхода | УС «Самооценкаготовности ОУ к работе в условиях ФГОС. Учебный план на новый учебный год» |
| **май** | подведение итогов работы МО по подготовке к переходу на ФГОС;консультации по написанию рабочих программ на новый уч.год | разработка плана работы гимназии на новый учебный год |  | анкетированиепедагогов на предмет готовности к работе в условиях ФГОС |  |

**Утверждаю: директор**

**МОУ гимназии 2 Шульгина Т.В.\_\_\_\_\_\_\_**

**ПЛАН РАБОТЫ МОУ ГИМНАЗИИ №2 Г. ЯРОСЛАВЛЯ НА 2013-2014 УЧ. Г.**

**ПО ПЕРЕХОДУ НА ФГОС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **календарь****плана** | **работа методических объединений** | **работа творческих групп** | **методическая учеба педагогов** | **информационно-аналитическая деятельность** | **педагогический совет,****управляющий совет** |
| **сентябрь** |  заседания предметных МО: содержание деятельности МО в условиях перехода на ФГОС;  изучение методических писем «О преподавании отдельных предметов в ОУ ЯО в 2013-14 уч. году» формирование состава МО учителей 5-х кл., планирование работы МО в условиях реализации ФГОС | формирование творческой группы учителей по разработке контрольно -методических срезов(КМС) | мониторинг уровня готовности учителей к реализации ФГОС; экспертиза рабочих программ по предметам 5-х кл.; экспертиза рабочих программ внеурочной деятельности учащихся 5-х кл. | изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня по ФГОС; изучение содержания ООП, междисциплина-рных программ | ПС «Особенности организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»МС «Дорожная карта реализации ООП» |
| **октябрь** |  анализ и корректировка рабочих программ; формирование заявки на повышение квалификации педагогов по ФГОС  |  заседание творческой группы по разработке КМС | участие педагогических работников в городских мероприятиях, интернет-форумах, посвященных вопросам введения ФГОС методический семинар «Урок в контексте системно- деятельностной парадигмы» |  систематический анализ публикаций, педагогической литературы по вопросам введения ФГОС; формирование пакета нормативных документов  | УС «Организация внеурочной деятельности учащихся 5-х классов в условиях введения ФГОС» |
| **ноябрь** | взаимное посещение уроков учителями из состава МО 5-х кл. : работа с картой анализа урока на предмет формирования УУД | заседание творческой группы по разработке инструмента-рия для анализа урока на предмет формирования УУД | методический семинар:«Диагностическая карта оценки деятельности учителя по формированию УУД на уроках" |  размещение нормативных документов и информацион-ных материалов по ФГОС на школьном сайте |  ПС « Особенности структуры и содержания ВШК в соответствии с ФГОС» |
| **декабрь** | анализ оборудования учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС | апробация КМС в ходе классно-обобщающего контроля 5-х кл. | методический семинар:«Технологическая карта урока» | оформление стендовых информацион-ных материалов для учащихся и родителей по ФГОС; | Подготовка к педагогическому консилиуму по результатам ВШК 5-х кл. : первые результаты работы по ФГОС |
| **январь** | проведение открытых уроков учителей, работающих в 5-х классах с последующим анализом; анализ результатов КМС | работа творческой группы по корректировке материалов КМС | педконсилиум по результатам ВШК 5-х классов «Итоги адаптационно-го периода учащихся 5-х кл. Первые шаги по введению ФГОС» | радиопередача для родителей учащихся по ФГОС | ПС «Реализация модели организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС» |
| **февраль** | подготовка методических материалов «инструментарий учителя-предметника для оценки сформированнос-ти УУД |  | методический семинар: инструмента-рий учителя предметникадля организации оценки УУД | разработка презентацион-ных материаловпо вопросам ФГОС | УС «Материально-техническое оснащение образовательного процесса в условиях введения ФГОС» |
| **март** | практическое занятие: системно-деятельностный подход в обучении предмету | подведение итогов работы творческой группы разработке КМС |  | наличие на сайте материалов ФГОС | ПС «Формирование позитивного имиджа школы как условие обеспечения конкурентоспособности в образовательной среде» |
| **апрель** | методическая разработка урока в технологии системно-деятельностного подхода |  | методический семинар: технологическ-ая карта урокав соответствии с требованиями ФГОС | формирование банка методических материалов уроков в технологии системно-деятельностногоподхода | УС «Самооценкаготовности ОУ к работе в условиях ФГОС. Учебный план на новый учебный год» |
| **май** | подведение итогов работы МО по подготовке к переходу на ФГОС;консультации по написанию рабочих программ на новый уч.год | разработка плана работы гимназии на новый учебный год |  | Мониторинг здоровья обучающихся, участвующих в эксперименте; анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки учащихся в условиях реализации ФГОС | круглый стол по итогам первого года работы в условиях введения ФГОС; составление учебного плана для учащихся 6 кл. |